Дорожная карта

«Смысловое чтение как условие формирования функциональной грамотности обучающихся»

Команда «АДАМАНДИОС» МАОУ СОШ И№ 10

| Содержание | Сроки | Участники | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика читательской грамотности обучающихся 2-4 классов | ноябрь 2022, март 2023 | обучающиеся 2-4 классов | классные руководители | определение уровня сформированности, динамики развития читательских умений обучающихся |
| Круглый стол «Обсуждение различных методик и технологий работы с текстом» | ноябрь 2022 | педагоги начальной школы | руководитель ШМО | пакет методик и технологий работы с текстом |
| Организация повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | декабрь 2022 – март 2023 | педагоги начальной школы | зам. директора по УВР | повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| Родительское собрание во 2-4 классах «Значимость участия родителей в реализации проекта «Смысловое чтение как условие формирования функциональной грамотности обучающихся» | ноябрь 2022 | родители (законные представители) обучающихся 2-4 классов | управленческая команда, классные руководители | осознание родителями значимости их участия в реализации проекта «Смысловое чтение как условие формирования функциональной грамотности обучающихся» |
| Создание базы методических и дидактических материалов, направленных на формирование читательской грамотности (еженедельно 6 цифровых форматов на каждую параллель классов) | ноябрь 2022 – март 2023 | педагоги начальной школы | руководитель ШМО, ответственный за ведение сайта ОО | база методических и дидактических материалов, направленных на формирование читательской грамотности |
| Система ежедневных занятия (5-10 мин) по формированию функциональной грамотности у обучающихся 2-4 классов | декабрь 2022 – март 2023 | обучающиеся 2-4 классов | педагоги начальной школы | повышение уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 2-4 классов |
| Открытое заседание ШМО учителей начальных классов по теме «Представление инновационного педагогического опыта в деле развития навыков смыслового чтения и работы с текстом» | март 2023 | педагоги школы | управленческая команда, руководитель ШМО | презентация инновационного педагогического опыта в деле развития навыков смыслового чтения и работы с текстом |
| Родительское собрание во 2-4 классах «Представление реализации проекта «Смысловое чтение как условие формирования функциональной грамотности обучающихся» | март 2023 | родители (законные представители) обучающихся 2-4 классов | управленческая команда, классные руководители | представление уровня сформированности, динамики развития читательских умений обучающихся |
| Презентация цифрового образовательного продукта, созданного учителями начальных классов педагогическому сообществу МАОУ СОШ № 10 и Горноуральского городского округа | март 2023 | педагоги МАОУ СОШ № 10 | управленческая команда | цифровой образовательный продукт, представленный в отдельном тематическом разделе на сайте ОО |